BÀI TẬP TỔNG HỢP

THIẾT KẾ INSPECT & ADAPT CHO SHOPCARE AI

# 1. Mục tiêu và Sprint Goal

Inspect & Adapt của ShopCare AI tập trung vào hai sự kiện riêng biệt nhưng liên kết bằng bằng chứng:

Sprint Review: kiểm tra Increment, thu thập và làm rõ Feedback từ các bên liên quan, sau đó đưa thông tin phù hợp về Product Backlog.

Sprint Retrospective: kiểm tra cách nhóm làm việc dựa trên dữ liệu, tìm nguyên nhân và thống nhất tối đa 2 cải tiến có thể đo lường.

Sprint Goal Sprint 15: “CSKH nhận hội thoại AI không xử lý trong 2 phút, kèm trạng thái đơn và lịch sử.”

Review và Retro không gộp thành một cuộc họp. Review tập trung vào sản phẩm và Feedback; Retro tập trung vào cách làm việc của Scrum Team.

# 2. Kiểm tra Increment cuối Sprint 14

Definition of Done gồm: có trên staging; các kiểm thử quan trọng đạt; không còn lỗi mức cao; đạt kiểm tra quyền riêng tư.

| Mã | Bằng chứng cuối Sprint | Đánh giá | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | Đáp ứng đầy đủ DoD | DONE |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Kiểm thử chưa đạt đầy đủ | NOT DONE |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Còn lỗi cao, không đạt DoD | NOT DONE |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; đang chờ kiểm tra che SĐT | Chưa hoàn tất kiểm tra quyền riêng tư | NOT DONE |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | Đáp ứng DoD | DONE |

Kết luận: SC-61 và SC-65 là Done. SC-62, SC-63 và SC-64 là Not Done. Các hạng mục chưa Done vẫn có thể được trình diễn để lấy Feedback nhưng phải ghi rõ trạng thái và không được tính vào Increment hoàn chỉnh.

## 2.1. Hai điểm sai của Review cũ

Gọi tất cả SC-61 đến SC-65 là Done. Điều này bỏ qua Definition of Done, làm sai hình ảnh về mức độ hoàn thành, che khuất rủi ro và khiến quyết định Sprint sau dựa trên dữ liệu không chính xác.

Biến Review thành nghiệm thu và hứa làm mọi Feedback. Điều này khiến Review mất tính hai chiều, PO dễ cam kết quá mức và các phản hồi chưa đủ dữ liệu có thể bị biến thành công việc ngay lập tức.

# 3. Thiết kế Sprint Review – 60 phút

Mục tiêu: kiểm tra Increment so với Sprint Goal, phân biệt Done/Not Done, thu thập Feedback hai chiều và làm rõ những thông tin cần đưa vào Product Backlog.

| Thời gian | Nội dung | Câu hỏi mở |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Mục tiêu Sprint và tiêu chí Done | Sprint Goal đã được đáp ứng đến mức nào? |
| 5–15 phút | Kiểm tra trạng thái Increment | Bằng chứng nào cho thấy hạng mục đã Done? |
| 15–30 phút | Demo SC-61, SC-65 | Điểm nào đang tạo giá trị tốt nhất cho CSKH? |
| 30–40 phút | Trình bày SC-62, SC-63, SC-64 ở trạng thái chưa Done | Điều gì cần được ưu tiên để giảm rủi ro? |
| 40–50 phút | Thảo luận F-01–F-05 | Vấn đề thực tế nào đang gây tác động lớn nhất? |
| 50–55 phút | Làm rõ ưu tiên và giả định | Feedback nào cần thêm dữ liệu? |
| 55–60 phút | Tổng kết và bước tiếp theo | Thông tin nào sẽ thay đổi ưu tiên Sprint tiếp theo? |

Vai trò: PO điều phối ưu tiên; Developers trình diễn Increment và cung cấp bằng chứng; Scrum Master giữ đúng mục tiêu Review; Stakeholders/CSKH cung cấp phản hồi và vấn đề thực tế.

## 3.1. Feedback Log

| Mã | Feedback | Nguồn | Bằng chứng | Điểm cần rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Tự động hóa 90% | Stakeholder/CSKH | Mong muốn tỷ lệ tự động hóa cao | 90% tính trên tổng hội thoại hay nhóm đủ điều kiện? | Làm rõ cách đo; chưa cam kết |
| F-02 | Chuyển sớm | CSKH | Muốn chuyển hội thoại khó cho người thật sớm hơn | “Sớm” là bao nhiêu giây/phút? | Bổ sung tiêu chí đo |
| F-03 | Còn SĐT | CSKH/Privacy | SC-64 chưa hoàn tất kiểm tra che SĐT | SĐT xuất hiện ở tình huống nào? | Ưu tiên xác minh rủi ro |
| F-04 | Thiếu lịch sử | CSKH | Sprint Goal yêu cầu trạng thái đơn và lịch sử | Thiếu lịch sử ở kênh nào? | Phân tích phạm vi lịch sử |
| F-05 | Lệch P95 | Người dùng hệ thống | P95 chưa đạt kỳ vọng | Đo ở luồng nào, ngưỡng bao nhiêu? | Bổ sung số đo và điều kiện đo |

Nguyên tắc: Feedback không đồng nghĩa với cam kết. Quy trình là Feedback -> Làm rõ -> Kiểm tra bằng chứng -> Đánh giá giá trị/rủi ro -> Ưu tiên -> Product Backlog nếu phù hợp.

# 4. Thiết kế Sprint Retrospective – 60 phút

Retro được tổ chức sau Sprint Review nhưng là cuộc họp riêng và không mời quản lý vận hành. Mục tiêu là tạo không gian an toàn, tập trung vào cách nhóm làm việc thay vì tìm người có lỗi.

| Thời gian | Hoạt động | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Set Safety & mục tiêu | Thống nhất nguyên tắc không đổ lỗi |
| 5–15 phút | Thu thập Data | Các sự kiện có bằng chứng |
| 15–30 phút | Phân tích Insight | Tìm nguyên nhân và pattern |
| 30–45 phút | Xác định Action | Chọn tối đa 2 hành động |
| 45–52 phút | Xác định cách đo | Metric + bằng chứng |
| 52–57 phút | Xác định nhóm theo dõi | Trách nhiệm rõ ràng |
| 57–60 phút | Follow-up | Thời điểm kiểm tra Sprint 15 |

## 4.1. Data -> Insight -> Action

Data Sprint 14: quy tắc được đổi qua tin nhắn; staging từ Ngày 4; Integration Test Ngày 8; điểm an toàn 2,8/5; SC-62 còn 8 ca lỗi; SC-63 còn 1 lỗi nghiêm trọng cao; SC-64 chưa hoàn tất kiểm tra che SĐT; Retro cũ có đổ lỗi và Action mơ hồ.

Insight: thay đổi chưa được ghi nhận minh bạch; kiểm tra tích hợp và an toàn chưa xuất hiện đủ sớm; mức độ an toàn thấp có thể khiến thành viên ngại nêu vấn đề sớm.

Khi có đổ lỗi, Scrum Master chuyển câu hỏi từ “Ai gây ra lỗi?” sang “Điều kiện nào trong cách làm việc khiến lỗi có thể xảy ra và chúng ta có thể thay đổi điều kiện đó như thế nào?”

## 4.2. Action Item và Follow-up

| Action | Hành động cụ thể | Nhóm theo dõi | Thời điểm | Bằng chứng đo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Mọi thay đổi quy tắc ảnh hưởng Sprint phải được ghi nhận tại một nơi thống nhất và được xác nhận trước khi áp dụng | Scrum Team | Kiểm tra giữa Sprint 15 | 100% thay đổi trong Sprint 15 có ghi nhận + xác nhận |
| A-02 | Đưa Integration Test và kiểm tra quyền riêng tư vào mốc kiểm tra sớm, không chờ cuối Sprint | Developers + Scrum Master theo dõi | Ngày 4 và Ngày 8 Sprint 15 | Không có hạng mục đến cuối Sprint mới phát hiện lỗi tích hợp/quyền riêng tư nghiêm trọng |

Hai Action thay thế các Action cũ vì Action cũ mơ hồ, cá nhân hóa trách nhiệm, thiếu thời điểm và thiếu bằng chứng hoàn thành.

# 5. Hai phương án kỹ thuật Retro

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Khá, dễ bắt đầu | Tốt |
| Tìm nguyên nhân | Trung bình | Tốt |
| Hành động | Tốt | Trung bình, cần bước chuyển đổi |
| Thời lượng | Nhanh | Trung bình |
| Người ít nói | Có thể bị bỏ qua nếu thảo luận tự do | Tốt nếu cho viết ý kiến trước |
| Phù hợp | Khi cần nhanh chóng xác định việc nên bắt đầu/dừng/tiếp tục | Khi cần hiểu trải nghiệm, điều học được và điều còn thiếu |

## 5.1. Quyết định

Nhóm chọn 4Ls kết hợp Data -> Insight -> Action -> Follow-up. Lý do: điểm an toàn chỉ 2,8/5 và Retro trước có đổ lỗi, nên cần kỹ thuật tạo không gian để thành viên nêu điều đã học và điều còn thiếu. Trade-off là 4Ls có thể mất nhiều thời gian hơn và chưa tự tạo Action rõ ràng, vì vậy phải có bước chuyển Insight thành Action và Metric.

Nếu Sprint 15 có điểm an toàn tăng và nguyên nhân đã rõ, nhóm có thể chuyển sang Start–Stop–Continue để rút ngắn Retro và tập trung mạnh hơn vào hành động.

# 6. Chu trình Inspect & Adapt

Review → Feedback Log -> Làm rõ/đánh giá -> Product Backlog -> Retrospective -> Data/Insight -> Action -> Follow-up -> Kiểm tra Sprint 15 -> Bằng chứng mới -> Inspect & Adapt.

| Bước | Đầu ra | Quyền/Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Sprint Review | Increment + Feedback | Scrum Team + Stakeholders |
| Feedback Log | F-01 đến F-05 được làm rõ | PO điều phối ưu tiên |
| Product Backlog | Feedback phù hợp được xem xét | PO |
| Retro | Data → Insight | Scrum Team |
| Action | A-01, A-02 | Scrum Team |
| Sprint 15 | Bằng chứng đo | Nhóm theo dõi Action |
| Inspect & Adapt | Điều chỉnh tiếp theo | Scrum Team + PO |

## 6.1. Truy vết F-03 và A-01

F-03 “Còn SĐT” -> bằng chứng SC-64 chưa hoàn tất kiểm tra che SĐT -> làm rõ trường hợp xuất hiện -> PO quyết định ưu tiên sau khi có đủ thông tin, Developers cung cấp bằng chứng -> tiêu chí đo là không còn trường hợp số điện thoại chưa được che trong phạm vi kiểm tra -> kiểm tra lại tại Sprint Review tiếp theo.

A-01 “Ghi nhận mọi thay đổi quy tắc” -> Data Sprint 14 là thay đổi qua tin nhắn -> Insight là thay đổi thiếu minh bạch làm tăng nguy cơ hiểu sai -> áp dụng trong Sprint 15 -> 100% thay đổi có ghi nhận và xác nhận -> kiểm tra giữa Sprint và tại Retro Sprint 15.

# 7. Xử lý ngoại lệ

Dữ liệu thiếu: không tự suy đoán. Ví dụ F-05 thiếu con số P95 thì yêu cầu bổ sung dữ liệu trước khi cam kết.

Stakeholder yêu cầu làm ngay: ghi nhận Feedback nhưng không tự động trở thành cam kết Sprint; PO đánh giá giá trị, rủi ro, mức độ khẩn cấp và tác động đến Sprint Goal.

Có lỗi nghiêm trọng: SC-63 không được gọi là Done; lỗi phải được thể hiện rõ trong Review và đánh giá mức độ ảnh hưởng.

Đổ lỗi: chuyển từ câu hỏi “Ai gây ra lỗi?” sang “Điều kiện nào trong hệ thống làm lỗi có thể xảy ra?”

# 8. Kết luận

Inspect & Adapt của ShopCare AI được thiết kế thành hai sự kiện riêng biệt nhưng liên kết bằng bằng chứng. Sprint Review tập trung vào sản phẩm, Increment và Feedback; Sprint Retrospective tập trung vào cách nhóm làm việc.

SC-61 và SC-65 được xác nhận Done; SC-62, SC-63 và SC-64 là Not Done. Dữ liệu Sprint 14 cho thấy vấn đề chính nằm ở thay đổi quy tắc thiếu minh bạch, kiểm tra tích hợp/an toàn chưa đủ sớm và mức độ an toàn trong nhóm thấp.